## 进度汇总表
市直单位绩效考核目标完成情况
责任单位： |  | 市委统战部
类别 | 目标名称 | 考核指标 | 进展情况
工作目标 | 调研工作 | 牵头开展市各民主党派、工商联、市知联会重点课题调研活动，协调完成重点调研课题9篇，召开重点调研课题成果协商会，并将有关成果上报市委、市政府。 | 完成情况 | 1、3月9日，市委统战部、市委政研室和市各民主党派工商联、联会举行2016年度重点调研课题第一次联席会议，经各方协商，确定9项年度重点调研课题。将重点课题纳入市委政研室年度课题计划，每个课题给予经费支持。 2、市委办印发《关于支持市各民主党派、工商联和知联会开展重点课题调研工作的通知》。各民主党派市委会、市工商联分别与市委政研室签订合同，并成立课题组，开展相应调研工作。 3、至11月底，市各民主党派、工商联和知联会全部完成重点课题调研，并提交市委政研室（市改革办）作决策参考。 4、12月22日，召开2016年市各民主党派工商联知联会重点调研课题成果协商会暨成果发布会，编印《杭州市各民主党派、工商联、知联会重点调研课题成果汇编》，市各民主党派、工商联和知联会与有关部门就有关问题进行协商交流，有效促进了成果的转化应用。市委副书记俞东来出席会议并对各项调研成果给予了充分肯定，认为市各民主党派、工商联和知联会的调研紧贴中心、研究深入、分析客观、建议务实。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 100%
工作目标 | 党外代表人士队伍建设 | 举办杭州市宗教界代表人士培训班暨服务G20业务培训班，加强宗教界代表人士队伍建设，提高宗教界服务保障G20峰会的能力水平。 | 完成情况 | 5月23日—6月3日，举办2016年度杭州市宗教界代表人士培训班暨服务G20业务培训班。培训分两个阶段举行： 1、5月23日—27日，开展宗教界服务G20专项业务培训。来自市五大宗教团体副秘书长以上负责人，基督教男女青年会正副总干事，市管各宗教场所、杭州佛学院负责人，纳入G20峰会接待任务的宗教活动场所骨干人员以及各区、县（市）民宗局负责人等各级宗教工作干部130人参加。市政协副主席、市委统战部部长作全国宗教工作会议精神专题辅导。 2、5月27日至6月3日，开展杭州市宗教界代表人士培训。来自五大教44名学员参加。主要内容包括学习贯彻全国宗教工作会议精神、学习习总书记关于坚持宗教中国化方向等系列重要讲话精神、宗教有关法律法规、宗教团体自身建设和民主管理等。 本次培训班参加人数多，培训层次高，针对性强，取得了良好的成效。培训班将对宗教界代表人士的思想引导教育工作与我市中心工作紧密结合在一起，有效提升了全市宗教代表人士和重点宗教场所负责人的政策理论和业务水平，增强了宗教界人士贯彻落实全国宗教工作会议、服务保障G20峰会的行动自觉。我市宗教界按照培训班要求，坚持爱国爱教的政治原则，备战和服务G20峰会，确保了全市宗教领域的和谐稳定。峰会期间，圆满完成12批次69名外宾接待任务，展示了宗教界良好的形象。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 100%
工作目标 | 党外代表人士队伍建设 | 举办市各民主党派中青年骨干培训班、归国留学人才研修班，加强对市各民主党派优秀中青年干部、归国留学人员代表人士的科学培养。 | 完成情况 | 完成情况： 1、3月22日—4月22日，在市社院举办市各民主党派中青年骨干培训班，47位学员参加了培训。市政协副主席、统战部长董建平出席开班典礼并讲话。4月22日，举办了结业典礼暨学习汇报会，14位学员作了精彩发言。 2、4月25日—4月29日，在市社院举办归国留学人员研修班，47位学员参加。在此期间，还举行了杭州中华文化学院揭牌活动， 市政协副主席、统战部长董建平，市政协副主席、市社院院长朱祖德等领导参加。 绩效情况： 1、推动了中央和省、市委关于统一战线重大决策部署的贯彻落实。中央统战工作会议召开以来，中央和省、市委相继对支持民主党派加强自身建设、深化留学人员统战工作等提出了一系列要求。两个培训班的成功举办，是对各级统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的有效落实。2016年6月，省委常委、组织部长廖国勋带队来杭就贯彻落实中央和省委有关统一战线系列重大决策部署情况进行专项督查，对杭州市的各项工作做出了肯定。 2、增进了政治认同，巩固了共同的思想政治基础。通过内容丰富、形式多样的教学，协助民主党派加强思想建设，引导民主党派成员进一步坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，为今年的换届工作和政治交接打下了良好的思想政治基础；帮助归国留学人员增进对国情的认知，引导归国留学人员弘扬留学报国传统，激发了学员们的爱国报国激情。 3、提升了统战成员参政履职、服务保障G20峰会的能力。培训班的成功举办，有效提升了民主党派青年骨干成员的政治把握、参政建言等能力,有效激发了归国留学人才创新创业激情。参加培训的学员积极参与了“海外人才助力创新创业论坛”等各类大型活动，在服务保障G20等各项中心工作中发挥了积极作用。 4、加强了党外代表人士队伍建设，充实了后备队伍。通过举办培训班，进一步加大了对党外代表人士特别是后备力量的发现、培养和使用力度，为联系和培养各领域的代表性人物涵养了水源。在市各民主党派换届中有1名学员新进常委并被提拔为市管干部、2名学员新进委员班子。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 100%
工作目标 | 联谊联络 | 举办杭州海外联谊会深圳迎春团拜会，发挥海联会人才荟萃、联系广泛的优势，扩大杭州对外宣传推介，增进杭州与港澳台的交流与合作。 | 完成情况 | 经过精心筹备，1月16日，杭州海外联谊会迎春团拜会在深圳举行。市委副书记杨戌标，市政协副主席、市委统战部部长董建平出席。来自海内外的300余名嘉宾共聚一堂，畅叙乡情、共话发展。杨戌标向参加团拜会的各位嘉宾表示热烈欢迎，并向海内外乡贤心系家乡、情系故里，为促进杭州经济社会的改革发展和转型升级发挥的积极作用表示感谢。他希望乡贤们常回家乡走一走、看一看，探亲访友、增进友谊，共同为祖国的繁荣富强和中华民族的伟大复兴作出更大贡献。参会人员纷纷盛赞杭州经济社会发展成就，并表示愿意继续为家乡经济社会发展献计出力。活动现场乡情浓郁，演出精彩，气氛热烈和谐。一年一度的团拜会，凝聚了杭州籍港澳台乡贤的众望，营造了一个“家”的氛围，使广大港澳台乡贤更有归属感和荣誉感；团拜会上，市领导谆谆勉励，为企业家乡贤们加油鼓劲，弘扬社会正能量，为促进杭商回归、营造团结和谐氛围、共同推动杭州高起点上的新发展做了很好的动员；通过坦诚深入地交流，加深了乡谊，巩固了关系，进一步团结和凝聚了爱国爱港爱澳人心和力量。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 100%
工作目标 | 联谊联络 | 组团赴香港参加杭州旅港同乡会成立40周年庆典暨十九届理事会就职典礼，支持港澳同乡社团加强自身建设，巩固壮大爱国爱港、爱国爱澳力量。 | 完成情况 | 赴港前期，我部多次与杭州旅港同乡会沟通，反腐磋商和完善换届及庆典安排。经过前期繁冗的筹备，同乡会40周年庆典于4月2日晚在香港会展中心隆重召开，同乡会新一届理事会在会员大会通过后正式生效。近千人参加盛典。这次大会，一是规格高。全国政协副主席董建华，中联办副主任杨建平出席典礼，充分体现了香港各界对同乡会多年来工作的肯定和对未来地鞭策；二是乡情浓。省委常委、杭州市委书记赵一德为大会发去贺电，市政协主席叶明为大会题词，市委、市政府专程派团赴港祝贺，市委副书记杨戌标在会上致辞，充分肯定同乡会40年来的成就，带去家乡人民的问候，对未来寄予厚望，为广大乡友加油鼓劲。与会人员听了介绍后，精神振奋，为家乡取得的成绩感到自豪。为支持庆典，我部还精心挑选并为会员送去1200份纪念品，并组织专业演员赴港演出《富春山居图》等富有家乡特色的节目，为庆典增光添彩；三是影响大。凤凰卫视资讯台、中文台，凤凰网、文汇网、人民网、中国网、杭州日报等媒体纷纷报道了同乡会40周年庆典盛况，对杭州的知名度、美誉度以及同乡会工作都是一个促进。换届后，新的班子在年轻化、专业化、代表性上有较大提升，为促进同乡会内部团结、充实年富力强骨干力量、推进同乡会组织长期可持续发展奠定了基础。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 100%
工作目标 | 多党合作 | 加强政党协商，制定全市政党协商规范性文件，协助市委制定并实施年度政党协商计划，增强多党合作制度效能。 |  | 1、协助制定我市《关于加强政党协商的实施意见》，提升政党协商规范化水平。在认真学习中央、省委有关文件的基础上，充分总结经验、开展专题调研，广泛走访各民主党派和区、县（市）委统战部，起草我市《关于加强政党协商的实施意见》。多次召开市各民主党派专职副主委会议、各区、县（市）党派工作分管领导座谈会等听取意见，并向市各民主党派、工商联，市各有关单位书面征求意见。《实施意见》立足杭州市政党协商的具体实践，明确了开展政党协商的重要意义，对政党协商的内容、形式、程序、保障机制以及加强和改善党对领导协商的领导作出了具体规定。12月20日，市委常委会专题研究《实施意见》并通过。 2、有序推进我市政党协商的实践，提升多党合作制度效能。先后组织召开市委领导与市各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表新春座谈会，市各民主党派、工商联主委（主席）联席会议、市各民主党派、工商联新一届领导班子座谈会，2016年度市各民主党派、工商联、知联会重点调研课题协商会暨成果发布会等协商会议；先后组织市各民主党派、工商联负责人和无党派人士参加城市国际化《若干意见》、市委全会《意见》、市委常委会民主生活会征求意见座谈会等协商会议，参会的市各民主党派、工商联和无党派人士围绕协商内容深入开展调研，提出了许多高质量的意见建议，得到了市委领导的高度重视和充分肯定。2016年，市各民主党派、工商联和无党派人士围绕服务保障G20峰会等中心工作，形成重点调研课题9篇；提供建言1300余篇（次），有10篇得到省市领导的批示。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 100%