## 进度汇总表
市委统战部绩效考核目标进度汇总表（9月）
责任单位： |  | 市委统战部 |  |  |  | 责 任 人：
类别 | 目标名称 | 考核指标 | 进展情况
工作目标 | 党外干部工作 | 建立市委组织部、市委统战部党外干部工作联席会议制度，召开党外干部工作联席会议，推进党外干部队伍建设规划的落实。 | 当月进度 | 印发《党外代表人士教育培训工作制度》，建立联席会议制度，完善教育培训管理制度，构建统战理论研究基地共建机制，进一步加强党外代表人士教育培训工作。
|  |  | 累计进度 | 1、制定并印发《中共杭州市委组织部、统战部党外干部工作联席会议制度》，明确了主要职责、会议成员、会议时间以及议事规则。 2、5月4日，市委组织部、统战部召开首次党外干部工作联席会议，总结近年来我市党外干部工作取得的成效，提出今年党外干部工作的重点任务。 3、加强党外代表人士实践锻炼基地共建力度，安排10名党外干部到基层挂职锻炼。召开党外干部实践锻炼工作动员大会。 4、印发《党外代表人士教育培训工作制度》，建立联席会议制度，完善教育培训管理制度，构建统战理论研究基地共建机制，进一步加强党外代表人士教育培训工作。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 100%
工作目标 | 非公有制经济发展 | 协助市委制定《杭州市构建新型政商关系的实施意见》。建立杭州市民营经济发展联席会议制度，搭建政商沟通的制度化平台。（重点突破改革目标） | 当月进度 | 1、9月15日，市委办、市府办正式印发《关于构建新型政商关系的实施意见》（市委办发〔2017〕64号）。 2、完善市民营经济发展联席会议工作制度，筹备“民营经济发展政企对话会”，制定任务分解清单和宣传方案，抓好《实施意见》的宣传解读和贯彻落实。
|  |  | 累计进度 | 1、起草《杭州市构建新型政商关系的实施意见》，并征求非公有制经济人士代表、界别政协委员、市直相关部门、工商联系统、各区县（市）的意见建议，做好修改完善。7月20日，《实施意见》提交市委全面深化改革领导小组第9次会议研究。 2、9月15日，市委办、市府办正式印发《关于构建新型政商关系的实施意见》（市委办发〔2017〕64号）。 3、制定市民营经济发展联席会议工作制度，筹备“民营经济发展政企对话会”，制定任务分解清单和宣传方案，抓好《实施意见》的宣传解读和贯彻落实。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 90%
工作目标 | 党外代表人士队伍建设 | 举办市各民主党派中青年骨干培训班，归国留学人才研修班，新生代企业家研讨班，市级党外人大代表、政协委员研讨班各1期，提高党外代表人士参政履职的能力水平。 | 当月进度 | 9月20日，市级党外人大代表、政协委员培训班在市社会主义学院开班，培训内容包括习近平总书记关于统战工作重要思想等系列重要讲话精神、中国特色社会主义理论、参政议政能力素质提升等，40名新任党外人大代表、政协委员参加培训。
|  |  | 累计进度 | 1、3月21日—4月2日，在市社会主义学院举办市各民主党派中青年骨干培训班，培训内容包括习近平总书记系列讲话精神、中国特色社会主义理论、中国共产党领导的多党合作和政治协商基本政策理论等，47名来自各民主党派市级组织中的中青年骨干参加培训。 2、6月19日—30日，在市社会主义学院（中华文化学院）举办归国留学人才研修班，培训内容包括学习贯彻中央和省、市委统战工作会议精神、统战工作方针政策、经济社会发展形势等，43名杭州欧美同学会·杭州留学人员联谊会理事参加培训。 3、9月20日，市级党外人大代表、政协委员培训班在市社会主义学院开班，培训内容包括习近平总书记关于统战工作重要思想等系列重要讲话精神、中国特色社会主义理论、参政议政能力素质提升等，40名新任党外人大代表、政协委员参加培训。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 75%
工作目标 | 新的社会阶层人士统战工作 | 开展新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设试点工作，制定基地建设方案，先行打造四个实践创新示范点。建立新的社会阶层人士统战工作联席会议制度，构建分工负责、协同配合的工作机制。（重点突破改革目标） | 当月进度 | 9月21日，建立杭州新的社会阶层人士宣传交流基地。截至目前，市、区两级已成立25个“同心荟”示范点，8个新的社会阶层人士联谊会，2个活动基地，“组织起来”的覆盖面日益扩大。
|  |  | 累计进度 | 1、制定《杭州市新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设方案》，由市委办转发（市委办发〔2017〕42号）。 2、建立新的社会阶层人士统战工作联席会议制度，制定相关单位责任分工。5月5日，召开首次联席会议，研究部署我市新的社会阶层人士统战工作，全面启动实践创新基地建设。 3、6月2日，举行新的社会阶层人士统战工作实践创新示范点授牌仪式，上城区南星街道、杭州未来科技城、市作协、公羊会作为我市第一批示范点正式挂牌。 4、制定《新的社会阶层人士统战工作实践创新基地示范点建设标准》，在全市范围内开展示范点建设工作。 5、7月6日，召开新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设示范点工作交流会。 6、建立党政领导与新的社会阶层人士联系列名制度。 7、建立杭州新的社会阶层人士宣传交流基地。截至目前，市、区两级已成立25个“同心荟”示范点，8个新的社会阶层人士联谊会，2个活动基地，“组织起来”的覆盖面日益扩大。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 100%
工作目标 | 政党协商 | 协助市委制定并实施《2017年政党协商计划》；支持民主党派、工商联、无党派人士围绕中心工作开展重点课题调研，召开重点课题调研成果协商会暨成果发布会，提高协商的质量和实效。 | 当月进度 | 支持各民主党派市委会开展城中村改造和小城镇环境综合整治专项民主监督工作，获赵一德书记批示和肯定。截至目前，各民主党派市委会共开展实地调研54次，有427名民主党派骨干成员参加了调研监督；召开座谈会41次，收集到意见建议99条。
|  |  | 累计进度 | 1、协助市委制定《2017年政党协商计划》，由市委办印发（市委办发〔2017〕46号）。协助市委实施会议协商5次。 2、会同市委政研室召开市各民主党派、工商联、知联会重点课题调研选题协商会，确定重点课题9项，支持他们围绕中心工作开展调查研究。 3、协助市委召开市委全会《报告》征求各民主党派工商联主要负责人和无党派人士意见座谈会。 4、代拟《中共杭州市委办公厅关于支持市各民主党派、工商联和知联会开展重点课题调研工作的通知》，由市委办印发。 5、支持各民主党派市委会开展城中村改造和小城镇环境综合整治专项民主监督工作，获赵一德书记批示和肯定。截至目前，各民主党派市委会共开展实地调研54次，有427名民主党派骨干成员参加了调研监督；召开座谈会41次，收集到意见建议99条。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 90%
| 填表处室 |  |  |  |  | 填 表 人：