## 进度汇总表
市委统战部绩效考核目标进度汇总表
责任单位： |  | 市委统战部 |  |  |  | 责 任 人：
类别 | 目标名称 | 考核指标 | 进展情况
绩效指标 | 调研工作 | 牵头开展市各民主党派、工商联、市知联会重点课题调研，形成调研成果9项；召开重点调研课题成果协商会暨成果发布会，提高协商的质量和实效。 | 1-6月进度 | 牵头开展市各民主党派工商联知联会重点课题调研。经与市委政研室以及市各民主党派、工商联、知联会协商，已经确定今年重点调研课题共9项。目前已完成协议签订，并分别开展调研工作。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 50%
工作目标 | 政党协商 | 协助市委制定并实施《中共杭州市委2018年度政党协商计划》。支持市各民主党派开展城中村改造提升和小城镇综合环境整治专项民主监督，提出意见建议，形成调研报告，供市委决策参考。 | 1-6月进度 | 1.协助市委制定《中共杭州市委2018年度政党协商计划》，经市委常委会审议，由市委办印发（市委办发〔2018〕6号）。上半年，先后协助市委召开市委常委会民主生活会、《政府工作报告》征求各民主党派、工商联主要负责人和无党派人士代表意见座谈会，市委领导与市各民主党派、工商联负责人和无党派人士新春座谈会，有关人事工作民主协商会，党风廉政建设和反腐败工作情况通报座谈会等协商会5次。市委统战部积极履行牵头协调职能，加强与市各有关部门、各民主党派的沟通，做好对接服务，有效提升了我市政党协商工作规范化、制度化、程序化水平。 2.支持市各民主党派开展专项民主监督，制定《关于继续支持各民主党派市委会开展城中村改造和小城镇环境综合整治专项民主监督工作的通知》，明确对口安排、重点内容、实施步骤，由市委办印发。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 60%
工作目标 | ★基层统战工作 | 举办基层统战干部专题研修班，加强统战干部队伍专业化能力建设；制定关于加强基层统战工作的意见，夯实基层统战工作基础。 | 1-6月进度 | 1.在市社会主义学院举办3期基层统战干部专题研修班，各区、县（市）统战干部、乡镇（街道）统战委员156人参加，有效加强了统战干部队伍专业化能力建设。 2.在全市部署开展“基层建设年”活动，印发《市委统战部“基层建设年”活动实施方案》，夯实基层基础，激发基层活力。 3.全面开展乡镇（街道）统战工作摸底调查。按照“有底数”“有机制”“有队伍”“有阵地”“有品牌”的“五有”标准，开展基层统战工作示范乡镇（街道）推荐工作。首批推荐单位25个。 4.起草关于加强乡镇（街道）统战工作的有关意见。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 60%
工作目标 | 非公有制经济发展 | 支持非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，建立“杭州市民营企业家智库”；完成杭州市新生代企业家联谊会换届，优化班子结构，加强队伍建设。 | 1-6月进度 | 1. 市委统战部、市工商联联合印发《关于建立“杭州市民营企业家智库”的通知》（杭联〔2018〕12号），明确智库性质和工作内容，建立对接、反馈、激励等运行机制。首批智库成员由我市具有影响力和代表性的30名非公有制经济人士担任，包括宗庆后、王水福、吴建荣、汪力成、胡季强、倪良正、王坚、仇建平等知名企业家。 2.指导市新生代企业家联谊会制定联谊会换届方案，成立换届工作协调小组，做好换届筹备工作。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 60%
工作目标 | 党外代表人士队伍建设 | 举办无党派人士代表和知联会骨干研修班、新生代企业家研讨班、民主党派中青年骨干培训班，提高党外代表人士政治素质和履职能力。 | 1-6月进度 | 2018年4月2日至4月18日，在市社会主义学院举办无党派代表人士和知联会骨干研修班，由市直有关部门，区、县（市）委统战部，网络作家协会推荐的48名学员参加培训。培训课程包括政治共识教育、统战理论和实践、综合素养和能力提升等内容，有效增进了学员对中国特色社会主义的政治认同，加深了对无党派人士的身份的认识，提升了无党派人士代表履职尽责、发挥作用的能力水平。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 40%
工作目标 | ★新的社会阶层人士统战工作 | 成立杭州市新的社会阶层人士联合会，召开成立大会暨一届理事会，加强新的社会阶层人士统战工作组织载体建设。召开新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设推进会，深化“同心荟”平台建设；召开新的社会阶层人士统战工作“杭州现象”研讨会，拓宽工作思路，扩大社会影响。 | 1-6月进度 | 1.5月8日，杭州市新的社会阶层人士联合会成立大会暨一届一次理事大会召开，审议通过《杭州市新的社会阶层人士联合会章程（草案）》及第一届理事会常务理事名单，选举产生理事会会长，副会长、秘书长。公羊会创始人、公羊会联席会议主席何军当选会长。中央统战部八局局长张明，市委常委、统战部长佟桂莉出席会议并致辞。市新联会的成立，标志着全市“1+13+N”（一个市级新联会、13个区县新联会和N个新的社会阶层人士较集中的楼宇、小镇、园区、非公企业新联分会）的组织网络正式形成，新的社会阶层人士统战工作的主体力量不断壮大。6月23日，市新联会召开一届一次会长会议，明确秘书处职能，分工成立工作小组，保障新联会工作有效开展。 2.6月7日，在滨江区智慧e谷召开杭州市新的社会阶层人士统战工作实践创新基地示范点建设推进会。上城、下城、余杭区委统战部和市文联负责人汇报全国重点项目实施进展情况，江干、拱墅、西湖、滨江、萧山、富阳和市律协作交流发言。市委常委、统战部部长佟桂莉出席并讲话，就加强新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，不断开创新时代杭州新的社会阶层人士统战工作的新局面作出部署。 3.在全市范围内开展第二批市级“同心荟”新的阶层人士统战工作实践创新示范点申报及审核工作。 4.6月29日，我市召开新的社会阶层人士统战工作“杭州现象”研讨会。省委统战部副部长张润生讲话，市委常委、统战部长佟桂莉致辞，市委常委、副市长刘德生出席。深圳等兄弟城市有关负责人应邀出席。12名全国知名专家学者围绕新的社会阶层人士统战工作的“杭州现象”展开热烈探讨，为推动统战工作创新发展建言献策。会上，杭州市新的社会阶层人士统战工作理论研究专家团正式成立。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 100%
| 填表处室 |  |  |  |  | 填 表 人：