## 进度汇总表
市委统战部绩效考核目标9月进度汇总表
类别 | 目标名称 | 考核指标 | 进展情况
绩效指标 | 调研工作 | 牵头开展市各民主党派、工商联、市知联会重点课题调研，形成调研成果9项；召开重点调研课题成果协商会暨成果发布会，提高协商的质量和实效。 | 当月进度 | 指导市各民主党派、工商联和知联会分别开展重点课题调研。目前，各项课题已完成初稿，正在修改完善。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 80%
工作目标 | 政党协商 | 协助市委制定并实施《中共杭州市委2018年度政党协商计划》。支持市各民主党派开展城中村改造提升和小城镇综合环境整治专项民主监督，提出意见建议，形成调研报告，供市委决策参考。 | 当月进度 | 继续支持市各民主党派开展城中村改造和小城镇环境综合整治专项民主监督。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 80%
工作目标 | ★基层统战工作 | 举办基层统战干部专题研修班，加强统战干部队伍专业化能力建设；制定关于加强基层统战工作的意见，夯实基层统战工作基础。 | 当月进度 | 进一步修改完善《关于加强乡镇（街道）统战工作的意见》，并于9月29日提交十二届市委常委会第52次会议审议，目前已进入办文程序。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 80%
工作目标 | 非公有制经济发展 | 支持非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，建立“杭州市民营企业家智库”；完成杭州市新生代企业家联谊会换届，优化班子结构，加强队伍建设。 | 当月进度 | 指导市新生代企业家联谊会做好换届准备工作。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 70%
工作目标 | 党外代表人士队伍建设 | 举办无党派人士代表和知联会骨干研修班、新生代企业家研讨班、民主党派中青年骨干培训班，提高党外代表人士政治素质和履职能力。 | 当月进度 | 1.9月17日，市各民主党派中青年骨干培训班在市社会主义学院开班，由各民主党派市委会推荐的51名学员参加培训。培训内容包括党的十九大精神、习近平总书记关于统一战线新理念新思想新战略、多党合作理论政策等。 2.做好新生代企业家研讨班的筹备工作。
[5 empty] | 累计完成工作量 | 80%
| 填表处室 |  |  |  |  | 填 表 人：